Додаток 1

до Програми збереження культурної спадщини

Красноградського району на 2018-2023 роки,

затвердженої рішенням районної ради

від 06 вересня 2018 року № 840-VІІ

(XLI позачергова сесія VІІ скликання)

ЗАХОДИ

Програми збереження культурної спадщини Красноградського району на 2018-2023 роки.

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальний за виконання | Строк виконання, роки | Прогнозні суми витрат (грн.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | У тому числі за рахунок |  |  |
|  |  |  |  |  | Районного бюджету | Бюджету міської та сільських рад | інших джерел |
| 1. | Продовження проведення інвентаризації, паспортизації і проведення всіх відповідних заходів з метою укладання договорів з користувачами пам’яток, об’єктів культурної спадщини на території району | Сектор культури і туризму КРДА, відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства КРДА, міська, сільські ради. | 2018 | 1200 | 1000 |  | 200 |
|  |  |  | 2019 | 1200 | 1000 |  | 200 |
|  |  |  | 2020 | 1200 | 1000 |  | 200 |
|  |  |  | 2021 | 1200 | 1000 |  | 200 |
|  |  |  | 2022 | 1200 | 1000 |  | 200 |
|  |  |  | 2023 | 1200 | 1000 |  | 200 |
|  |  |  | Всього: | 7200 | 6000 |  | 1200 |
| 2. | Проведення перевірки стану збереження і наявності культурних цінностей у переданих релігійним громадам культових спорудах, що є об’єктами (пам’ятками) культурної спадщини, пам’ятками архітектури | Відділ містобудування архітектури та житлово-комунального господарства КРДА, міська та сільські ради. | 2018 | 2000 | 1500 |  | 500 |
|  |  |  | 2019 | 2000 | 1500 |  | 500 |
|  |  |  | 2020 | 2000 | 1500 |  | 500 |
|  |  |  | 2021 | 2000 | 1500 |  | 500 |
|  |  |  | 2022 | 2000 | 1500 |  | 500 |
|  |  |  | 2023 | 2000 | 1500 |  | 500 |
|  |  |  | Всього: | 12000 | 9000 |  | 3000 |
| 3. | Проведення обстеження стану об’єктів (пам’яток) культурної спадщини, з метою визначення об’єктів, на яких необхідно першочергово провести дослідні проти аварійні роботи, та складення їх переліку. | Сектор культури і туризму КРДА, відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства КРДА, міська, сільські ради. | 2018 | 1200 | 1000 |  | 200 |
|  |  |  | 2019 | 1200 | 1000 |  | 200 |
|  |  |  | 2020 | 1200 | 1000 |  | 200 |
|  |  |  | 2021 | 1200 | 1000 |  | 200 |
|  |  |  | 2022 | 1200 | 1000 |  | 200 |
|  |  |  | 2023 | 1200 | 1000 |  | 200 |
|  |  |  | Всього: | 7200 | 6000 |  | 1200 |
| 4. | Розроблення попередніх концептуальних архітектурних пропозицій збереження та розвитку пам’яток архітектури та розроблення історико - архітектурних опорних планів населених пунктів району | Відділ містобудування архітектури та житлово-комунального господарства КРДА, міська та сільські ради. | 2018 | 2000 | 2000 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2000 | 2000 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2000 | 2000 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2000 | 2000 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2000 | 2000 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2000 | 2000 |  |  |
|  |  |  | Всього: | 12000 | 12000 |  |  |
| 5. | Проведення дослідження, вивчення курганів, історичних місць, кладовищ, поховань та меморіалів, здійснення заходів щодо їх збереження | Сектор культури і туризму КРДА, міська, сільські ради | 2018 | 8000 | 2000 | 5000 | 1000 |
|  |  |  | 2019 | 8000 | 2000 | 5000 | 1000 |
|  |  |  | 2020 | 8000 | 2000 | 5000 | 1000 |
|  |  |  | 2021 | 8000 | 2000 | 5000 | 1000 |
|  |  |  | 2022 | 8000 | 2000 | 5000 | 1000 |
|  |  |  | 2023 | 8000 | 2000 | 5000 | 1000 |
|  |  |  | Всього: | 48000 | 12000 | 30000 | 6000 |
| 6. | Здійснення заходів з популяризації та розвитку місцевих пам’яток, об’єктів культурної спадщини. Висвітлення стану та проблем збереження місцевих пам’яток, об’єктів культурної спадщини у засобах масової інформації. | Сектор культури і туризму КРДА, відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства КРДА, міська, сільські ради. | 2018 | 2500 | 1000 | 1000 | 500 |
|  |  |  | 2019 | 2500 | 1000 | 1000 | 500 |
|  |  |  | 2020 | 2500 | 1000 | 1000 | 500 |
|  |  |  | 2021 | 2500 | 1000 | 1000 | 500 |
|  |  |  | 2022 | 2500 | 1000 | 1000 | 500 |
|  |  |  | 2023 | 2500 | 1000 | 1000 | 500 |
|  |  |  | Всього: | 15000 | 6000 | 6000 | 3000 |
| 7. | Підготовка і видання інформаційних проспектів, туристичних карт, ілюстрованих путівників району, міста, Красноградський краєзнавчий музей | Сектор культури і туризму КРДА, міська, сільські ради | 2018 | 7000 | 5000 | 1000 | 1000 |
|  |  |  | 2019 | 7000 | 5000 | 1000 | 1000 |
|  |  |  | 2020 | 7000 | 5000 | 1000 | 1000 |
|  |  |  | 2021 | 7000 | 5000 | 1000 | 1000 |
|  |  |  | 2022 | 7000 | 5000 | 1000 | 1000 |
|  |  |  | 2023 | 7000 | 5000 | 1000 | 1000 |
|  |  |  | Всього | 42000 | 30000 | 6000 | 6000 |
| 8. | Проведення пошуку та дослідження матеріалів, що характеризують історичний розвиток та досягнення району | Сектор культури і туризму КРДА, міська, сільські ради, Красноградський краєзнавчий музей | 2018 | 1000 | 500 |  | 500 |
|  |  |  | 2019 | 1000 | 500 |  | 500 |
|  |  |  | 2020 | 1000 | 500 |  | 500 |
|  |  |  | 2021 | 1000 | 500 |  | 500 |
|  |  |  | 2022 | 1000 | 500 |  | 500 |
|  |  |  | 2023 | 1000 | 500 |  | 500 |
|  |  |  | Всього | 6000 | 3000 |  | 3000 |
| 9. | Забезпечення роботи, щодо оформлення технічних паспортів та правовстановлюючих документів на об’єктів культурної спадщини району | Сектор культури і туризму КРДА, відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства КРДА, міська, сільські ради. | 2018 | 2000 |  | 1000 | 1000 |
|  |  |  | 2019 | 2000 |  | 1000 | 1000 |
|  |  |  | 2020 | 2000 |  | 1000 | 1000 |
|  |  |  | 2021 | 2000 |  | 1000 | 1000 |
|  |  |  | 2022 | 2000 |  | 1000 | 1000 |
|  |  |  | 2023 | 2000 |  | 1000 | 1000 |
|  |  |  | Всього | 12000 |  | 6000 | 6000 |
| 10. | Проведення ремонтів (поточних, капітальних) об’єктів культурної спадщини | Сектор культури і туризму КРДА, відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства КРДА, міська, сільські ради. | 2018 | 7000 |  | 5000 | 2000 |
|  |  |  | 2019 | 7000 |  | 5000 | 2000 |
|  |  |  | 2020 | 7000 |  | 5000 | 2000 |
|  |  |  | 2021 | 7000 |  | 5000 | 2000 |
|  |  |  | 2022 | 7000 |  | 5000 | 2000 |
|  |  |  | 2023 | 7000 |  | 5000 | 2000 |
|  |  |  | Всього | 42000 |  | 30000 | 12000 |
| РАЗОМ: |  |  |  | 203400 | 84000 | 78000 | 41400 |

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                                                                                                                       К. ФРОЛОВ